## page 1
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO ECONÔMICO
|  | CRONOGRAMA | [71 empty] | Rev-0 | Data
LICITAÇÃO MT-PAR |  | CRONOGRAMA CONTRATUAL - ANEXO XII.G | [71 empty] | Folha 1 de 1
ITEM | ATIVIDADE | PRAZO CONTRATUAL EM MESES /SEMANA | [71 empty] | OBSERVAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | OBSERVAÇÃO
ITEM | ATIVIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | OBSERVAÇÃO
1 | bar: 1 1 to 2 3
2 | bar: 1 3 to 2 3
3 | bar: 1 3 to 3 1
4 | bar: 2 2 to 3 4
5 | bar: 2 3 to 4 1
6 | bar: 3 2 to 4 2
7 | bar: 3 3 to 4 3
MT GÁS
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS